连区文体旅〔2016〕53号

关于印发《连云区旅游行业夏季消防

检查工作实施方案》的通知

各旅游景区、星级宾馆饭店、旅行社：

根据市旅游局关于印发《连云港市旅游行业夏季消防检查工作方案的通知》(连旅发〔2016〕52号)文要求，连云区文化体育旅游局决定从2016年6月30日起，在全区旅游行业开展夏季消防检查工作，特制定《连云区旅游行业夏季消防检查工作实施方案》，请各旅游行业单位结合消防安全工作特点，参照此方案制定本单位可行的工作方案，积极做好全区旅游行业夏季安全生产工作。

附件：连云区旅游行业夏季消防检查工作实施方案

连云区文化体育旅游局

2016年6月27日

附件1

连云区旅游行业夏季消防检查工作实施方案

为有效预防和遏制重特大火灾，确保全区旅游行业火灾形势的持续平稳，经研究，决定从2016年6月30日起，在全区旅游行业开展夏季消防检查工作，特制定本方案。

一、工作目标

此次消防隐患排查检查工作按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，坚持“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的工作原则,持续深化“法治防控、重点防控、全民防控”体系建设，通过开展隐患排查治理工作，确保旅游行业各单位消防工作实现单位底数澄清到位、火灾隐患排查整改到位，消防安全责任明确到位、督促隐患整改长效机制建立到位。确保旅游行业不发生有影响或亡人火灾事故。

二、组织领导

我局成立旅游行业夏季消防检查工作领小组，局长程学桃为组长，党组书记、副局长武心龙为副组长，旅游质量监督所、旅游科全体工作人员为成员；办公室设在旅游质量监督所，所长栾海军任办公室主任，负责日常组织、指导、协调、督促、检查等相关工作。

三、实施步骤

(一)动员部署阶段(即日起至7月15日)。

各旅游经营企业要制定隐患排查检查工作方案,层层签订责任书，逐级落实排查责任，明确工作任务和排查责任人员。广播、电视、报纸等新闻媒体要广泛宣传，告知火灾隐患排查检查的时间、目标、范围和措施。

(二)排查整治阶段(7月16日至9月10日)。

我局将对辖区所有旅游企业展开拉网式检查，不留死角。建立台账，对每个单位逐一登记造册。对发现的火灾隐患要明确整改责任人和整改时限，并督促整改到位。每个被检单位要填写《旅游行业夏季安全工作检查记录通用表》，并由被检单位签字或盖章；市旅游局将组织相关部门开展联合巡查督导。

(三)总结考核(9月11日至9月20日)。

各旅游经营企业要将夏季消防检查工作认真总结，总结好的经验查找工作中存在的不足，努力提升火灾防范和灭火救援的能力。

四、检查范围及内容

(一)检查范围

全区旅游星级饭店、旅行社、Ａ级旅游景区（点）、星级乡村旅游区（点）、省级工业旅游示范区（点）。

(二)检查内容

1、旅游星级饭店：是否办理消防安全许可手续;消防安全组织制度是否健全;消防控制室设备运行是否正常，无火警、故障和屏蔽;控制室人员是否在岗在位，持证上岗;员工是否经过消防安全教育培训;是否制定灭火应急疏散预案并进行演练;是否堵塞疏散通道、锁闭安全出口、在门窗上设置铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物;是否在营业场所违法使用明火、燃放烟花;是否违法使用、储存易燃易爆危险品;是否埋压、圈占消火栓;消火栓是否有水;水带、水枪是否完整好用;消防水泵是否运行正常;是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施;是否存在违章用电、用气以及私拉乱接电气线路;装修施工人员如：电焊、气焊、电工等特殊工种人员是否持证上岗，岗前是否经过消防安全培训;是否存在楼内违章使用明火施工;是否落实现场监护。员工是否掌握灭火器材使用方法和火灾逃生自救的常识;是否存在集住宿与生产、储存或经营合用的“三合一”现象。

2、Ａ级旅游景区（点）：消防安全组织制度是否健全;控制室人员是否在岗在位，持证上岗;员工是否经过消防安全教育培训;是否制定灭火应急疏散预案并进行演练;是否定期组织防火巡查;是否在营业场所违法使用明火、燃放烟花;是否违法使用、储存易燃易爆危险品;是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施;是否存在违章用电、用气以及私拉乱接电气线路;员工是否掌握灭火器材使用方法和火灾逃生自救的常识;安全警示标识是否健全;是否建立义务消防队或专职消防队等。

3、旅行社：消防安全组织制度是否健全;是否制定灭火应急疏散预案;经营场所是否配置灭火器材;是否在营业场所违法使用明火、燃放烟花;是否违法使用、储存易燃易爆危险品;是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施;是否存在违章用电、用气以及私拉乱接电气线路;员工是否经过消防安全教育培训，是否掌握灭火器材使用方法和火灾逃生自救常识等。

4、星级乡村旅游区（点）：消防安全组织制度是否健全;控制室人员是否在岗在位，持证上岗;员工是否经过消防安全教育培训;是否制定灭火应急疏散预案并进行演练;是否定期组织防火巡查;是否在营业场所违法使用明火、燃放烟花;是否违法使用、储存易燃易爆危险品;是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施;是否存在违章用电、用气以及私拉乱接电气线路;员工是否掌握灭火器材使用方法和火灾逃生自救的常识;安全警示标识是否健全等。

5、省级工业旅游示范区（点）：消防安全组织制度是否健全;控制室人员是否在岗在位，持证上岗;员工是否经过消防安全教育培训;是否制定灭火应急疏散预案并进行演练;是否定期组织防火巡查; 是否违法使用、储存易燃易爆危险品;是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施;是否存在违章用电、用气以及私拉乱接电气线路;员工是否掌握灭火器材使用方法和火灾逃生自救的常识;安全警示标识是否健全;是否建立义务消防队或专职消防队等。

五、工作要求

(一)高度重视，加强领导

各旅游经营企业务必认清严峻形势，要统一思想，充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性,切实将火灾隐患排查检查工作摆上重要议事日程,认真履行消防安全职责,周密安排部署,全力推动隐患排查检查工作的顺利进行。

(二)明确责任，严格追究

各旅游经营企业要严格落实消防安全责任制。凡发生有影响或亡人火灾事故的单位，坚决按照“四不放过”原则，严肃追究有关领导、法人和人员的责任，并取消相关单位年度评先资格。

(三)强化舆论，健全机制

各旅游经营企业要强化责任意识，立足长远，明确监管职责和主体责任。要通过此次消防隐患排查检查工作，进一步巩固完善各单位火灾隐患自查自改，并运用到日常消防工作监管和管理中,切实形成检查火灾隐患的强大合力,确保全区旅游行业消防安全工作形势稳定。