| 序号 | 项目 名称 | 实施内容 | 工作举措 | 年度工作目标 |  |  | 牵头 处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 健康城市示范建设 | 落实《“健康连云2030”行动计划》，按照国家、省要求开展健康城市试点工作，以44项健康城市评价指标为导向，全面建设健康连云。 | 1、制定建设规划；2、召开全区健康城市建设动员大会，明确责任；3、加强督查。 | 启动健康城市建设工作。 | 健康城市建设水平稳步提升。 | 助力建成健康城市示范市。其中：每千人床位数达到6.1以上，每千人医师数达到2.57以上，农村无害化卫生户厕普及率达97%，总体达到全市领先水平。 | 爱卫办 |
| 2 | 紧密型医联体创新建设 | 打造“服务共同体”，健全双向转诊机制，特别是畅通下转通道，引导更多康复期、恢复期患者向基层转诊。打造“责任共同体”， 建立责任分担机制，落实政府投入保障责任。打造“利益共同体”，完善医保支付激励，实行“总额预付、合理超支分担、结余留用”的医保基金管理方式。打造“管理共同体”，深化五大中心运行，以“五大中心”为突破口，推进医联体内人、财、物等资源的统一管理和有序流动。 | 加强高层倡导，完善政府投入政策、医保支付、价格、人事编制等配套改革，推进医院管理体制、运行机制、薪酬激励等综合改革。建立完善的医联体内医疗机构间分工协作机制。 | 开展医联体创新建设试点。推进区域五大中心建设，实现“一体化”管理。洽谈社区卫生服务中心由东方医院托管，成立东部城区医疗集团。重点加强中医、妇科、儿科的特色专科建设，力争通过三年时间，每家中心至少建成1个特色专科。根据社区中心门诊需求，东方医院按照一定比例下派医生到社区中心从事门诊医疗、临床带教、业务指导等工作，补齐医疗服务短板。 | 医联体医保总额付费，开展“总额预付、合理超支分担、结余留用”医保基金管理方式改革。建立医联体内部分工协作机制。整合社区卫生服务中心由东方医院托管，整合医联体内部资源。 | 整合医联体内部资源，建成服务、责任、利益、管理共同体。 | 医改办 |
| 3 | 基层医疗卫生机构提档升级工程 | 调整优化基层机构规划布局，健全服务网络。加快基层机构达标和示范建设，提高基层机构建设水平。培育基层特色科室，开展区域性基层医疗卫生中心和社区医院建设，增强基层服务能力。 | 1、制定实施方案，明确建设目标和推进计划；2、争取各级各类项目和资金投入，加强政策保障； 3、开展督查指导，序时推进建设工作； 4、实施考核评估，完成建设任务。 | 1、2018年将墟沟中心建设为区域性基层医疗卫生中心。 2、陶庵中心迁至连云老街，覆盖高公岛 3、新增1个社区卫生服务中心建有基层特色科室 | 1、其他中心按规划需求进行整合。 2、新增1个社区卫生服务中心建有基层特色科室。 | 1、各社区中心规划合理。滨海中心建筑面积达省定建设标准。 2、新增1个，累计4个社区卫生服务中心建有基层特色科室。 | 基层处 |
| 4 | 基层卫生人才队伍建设计划 | 实施人才引进、技能培训、基层帮扶，进一步壮大基层卫生人才队伍，提高基层卫生人才队伍素质，提升基层医疗卫生服务水平。 | 1、制定建设计划，明确建设目标和推进措施；2、召开启动大会，统一思想识，部署工作任务； 3、开展培训指导，序时推进建设工作；4、争取各级资金投入，落实各项扶持政策，建立保障机制。 | 为基层招聘15名卫技人员；2、开展省、市、区级骨干遴选工作。完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。 | 公开招聘根据编制空缺情况分2年招满卫技人员。完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。 | 公开招聘根据编制空缺情况分2年招满卫技人员。完成乡、村医生脱产进修300人以上；市、县级医疗卫生机构下派300名以上卫技人员到基层开展帮扶。每千人口基层卫生人员数达到3.5人以上，每万人口拥有3.5名以上合格全科医生，达全省平均水平。 | 基层处、科教处、医政处、政治处 |
| 5 | 医养深度融合工程 | 健全完善医养结合服务网络，率先实现养老机构医疗卫生服务全覆盖，全面推行日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”。 | 1、制定完善医养结合工作方案；2、探索建立医养结合新模式；3、着力强化医养结合的保障措施。 | 基本实现养老机构的医疗服务全覆盖，各社区卫生服务中心已与其所在街道的区域性养老中心签订医疗合作协议，并开展相应服务。 | 实现养老机构医疗服务全覆盖，全面推行社区中心、日间照料中心嵌入“健康卫生小屋” | 实现养老机构医疗服务全覆盖，实现各社区中心、日间照料中心嵌入“健康卫生小屋”全覆盖。 | 家庭科 |
| 6 | 预防接种优质服务示范项目 | 通过一手抓管理、一手抓服务，依法依规加强免疫规划规范化管理，着力提升预防接种门诊规范化运转水平。深入开展“群众满意的预防接种门诊”建设活动，为群众提供更加优质、高效的预防接种服务。 | 1、纳入目标管理；2、开展建设“群众满意的预防接种门诊”活动；3、加强分类指导。4、定期督查验收。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达70%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达75%。 | 二级及以上预防接种门诊覆盖率达80%，力争达全省平均水平以上。 | 疾控 |
| 7 | 健康宝贝工程 | 建立兼顾普通人群与高危人群、涵盖出生缺陷三级预防及干预措施的出生缺陷防控工程。强化孕产妇和新生儿危急重症救治中心建设，落实２４项管理制度、有效控制孕产妇、婴儿死亡率的母婴安全保障工程。 | 1、完善相关政策和制度；2、强化妇幼健康分级服务；3、加强孕产妇和新生儿危重症救治中心建设；4、强化培训指导，定期督查考核；5、纳入目标管理、落实责任追究制度。 | 本辖区内的户籍人口实现健康宝贝工程全覆盖。督促东方医院建成市级新生儿救治中心。力争全区孕产妇死亡率为0。 | 健康宝贝工程市区完成阶段性总结分析，力争全区孕产妇死亡率为0。 | 健康宝贝工程全区全覆盖实施。全市领先，群众满意。分析、总结出生缺陷防控成效。力争全区孕产妇死亡率为0。 | 妇幼科 |
| 8 | 卫生计生行政执法全过程记录制度建设 | 推行卫生计生行政执法全过程记录制度，推广使用新版的卫生监督信息系统的PC版和移动版；对监督执法活动的全过程信息进行记录并归档管理，实现全过程留痕和可追溯管理；进一步规范行政执法行为，加强行政权力的制约和监督，保障严格规范公正文明执法，维护当事人和行政执法人员合法权益。 | 1、邀请省、市专家对全所卫生监督员进行系统的行政执法全过程记录理论与操作技能培训；2、完善落实各项执法全过程记录工作制度；3、每季度季度对执法全过程记录工作开展情况及各项工作制度稽查情况开展交流研讨；4、完善各项软硬件配置；5实现所有监督业务线上运行和所有行政执法过程记录档案与被监督对象在线一键查询。 | 完成对监督所全体监督员的新系统使用培训，能够高质量完成各项业务工作。 | 完成电子签名和电子印章的使用 | 完成新系统所有模块的业务培训工作，严格执行卫生计生行政执法全过程记录各项工作制度，确保该项工作位居全市前列，全省上游。 | 监督所 |
| 9 | 流动人口基本公共卫生计生服务提升工程 | 建立以服务效益引导公共投入的流动人口基本公共卫生计生服务保障机制，流动人口基本公共卫生计生服务目标人群覆盖率达到95%以上；健全卫生计生系统内以及相关部门间流动人口数据信息交换渠道；加强区域协作；开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区建设和健康教育促进示范企业（学校）建设；实施流动人口健康促进行动计划和农村留守儿童健康关爱行动。 | 1、加强自身建设，提高工作标准；2、加大流动人口信息采集； 3、强化督查考核，开展业务培训。 | 建立稳定的财政投入机制，深入开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化。做好留守儿童的健康关爱工作，建立联系人制度，为每个留守儿童建立健康档案。 | 实施流动人口健康促进、留守儿童健康关爱行动，推动社会融合。建成1所健康教育促进示范企业（学校）。 | 建成省级均等化服务示范区，动态监测数据质量排名进入全省第一方阵。 | 流管科 |
| 10 | 科教强卫工程 | 提高各中心主任管理水平及中心医务人员的服务能力，掌握适合基层的适宜卫生技术。 | 1、鼓励各中心卫技人员进行在职学历教育；2、督促各中心主任积极参加基层医疗卫生机构管理人员培训。3、督促各中心积极参加全市适宜技术培训和全科医师培训 | 继续教育情况纳入年度考核范围，确保继续教育覆盖率达100%；督促各中心主任积极参加基层医疗卫生机构管理人员培训；督促各中心积极参加全市适宜技术培训和全科医师培训。 | 继续教育情况纳入年度考核范围，确保继续教育覆盖率达100%；督促各中心主任积极参加基层医疗卫生机构管理人员培训；督促各中心积极参加全市适宜技术培训和全科医师培训。 | 继续教育情况纳入年度考核范围，确保继续教育覆盖率达100%；督促各中心主任积极参加基层医疗卫生机构管理人员培训；督促各中心积极参加全市适宜技术培训和全科医师培训。 | 科教科 |
| 11 | 基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）建设 | 通过在社区卫生服务中心将中医药临床科室集中独立设置、营造浓郁的中医药文化氛围、推广综合使用多种中医药技术方法，加强在基层防治常见病多发病中中医药适宜技术的推广与应用。推进村卫生室、社区卫生服务站“中医阁”建设。 | 1、改善中医药诊疗环境；2、提高中医药技术水平；3、配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频等设备；4、配置中医诊疗设备。 | 建制基层医疗机构中医馆建设率100%，中医阁建设率达20%。 | 新增一批中医馆，基本实现基层医疗机构中医馆全覆盖，中医阁建设率达40%。 | 对已建设的中医馆、中医阁全面提档升级，中医阁建设率达60%以上。 | 中医科 |
| 12 | “三个一”工程 | 推进电子健康档案规范建设和务实应用，逐步实现由家庭医生服务团队管理签约居民电子健康档案，电子健康档案向签约居民开放查询。推进家庭医生与城乡居民建立签约服务关系。普及电子健康卡应用，逐步实现健康连云港一个APP支持全区所有医疗机构线上挂号等各种便民服务。 | 1、拓宽渠道，落实资金保障；2、开展培训指导考核，序时推进建设工作；3、加强信息化建设，发挥支撑作用。 | 开展一次业务培训、4次督导考核。居民电子健康档案建档率80%以上。家庭医生签约服务覆盖率40%以上。 | 开展一次业务培训、4次督导考核。居民电子健康档案建档率85%以上。家庭医生签约服务覆盖率45%以上。 | 开展一次业务培训、4次督导考核。居民电子健康档案建档率90%以上，家庭医生签约服务覆盖率50%以上。 | 规划信息科、基层科 |
| 13 | 智慧健康医疗项目 | 完善区域全民健康信息平台,强化业务系统整合和健康医疗数据的归集，推进互联互通和务实应用水平。推进远程医疗系统建设。提升医疗机构信息化水平。加强健康医疗大数据应用能力。 | 1、加大投入力度，配齐软硬件设备；2、加强协调，建立考核机制；3、加强培训，增强安全意识，提升医务人员应用能力。 | 各中心数据上传率达100%。各中心升级改造基层医疗综合业务管理系统，推进新版居民健康档案系统的使用。墟沟中心增加体检系统及相应设备，云山中心使用蓝卡信息系统。完善医联体间远程医疗系统建设。 | 各中心在使用好市级平台基础上，体检、检验、影像等系统齐全完备，区域性五大中心运行通畅。 | 各中心在使用好市级平台基础上，体检、检验、影像等系统齐全完备，区域性五大中心运行通畅。推进各中心绩效考核信息化。 | 规划信息科 |

六、重点工程

2018-2020年，我区卫生计生重点工程共有两项，总投资额达500万元。

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 社会效益 | 投资额（万元） | 建设 周期 | 年度形象目标 |  |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 基层医疗卫生服务中心提档升级 | 1、改建面积约1400平方米社区卫生服务用房，将现陶庵社区卫生中心改为卫生服务站； 2、在连云新城新建1个社区卫生服务站，完成约1000平方米业务用房的装修改造、医疗设施、设备配置； 3、对板桥、宿城等社区卫生服务中心现有业务用房进行维修、改造。 | 提升基层医疗机构服务水平 | 370 | 2018- 2019 | 装修、改造规划 | 完成 建设 | / | 陶庵、板桥、宿城中心 |
| 2 | 妇幼保健计生中心业务用房改造 | 新增业务用房约500平方米，完成改造、装修工程 | 开展妇女健康行动，提高妇幼保健服务水平 | 130 | 2018- 2020 | 争取用房 | 装修改造规划 | 完成建设 | 妇保计生中心 |

七、保障措施

（一）加强组织领导。各单位各科室要将思想和行动统一到市、区三年行动部署上来。各单位将成立三年行动计划领导小组，负责行动计划的组织实施工作，研究制定切实可行的行动计划实施工作方案和相关配套政策，将重点项目纳入到年度目标考核。卫生计生事业是一项长期复杂的系统工程，各单位各科室需主动协调各有关部门共同推进。

（二）强化财力保障。积极推进落实卫生计生投入政策，实现逐步增长。创新政府投入及绩效考评机制，提高财政投入资金效率和效益。探索建立健全政府购买社会服务机制。完善政府投资补助政策，支持社会资本举办非营利性健康服务机构。积极鼓励和引导社会力量办医，满足人民多样化的健康服务需求。

（三）加强综合监督。建设规范的卫生计生行政执法和法治监督体系，深化重大政策研究，形成推进法治建设的政策转化与支持体系。组织实施卫生计生监督专项整治，落实“双随机一公开”工作制度，强化事中事后监管，全面推行行政执法全过程记录等制度。建设卫生计生社会信用体系，营造风清气正和谐的医疗卫生环境。

（四）推进行风建设。深入开展医疗卫生、计生机构的行风建设，进一步完善各类医疗机构的规章制度，积极推行合理治疗、合理检查、合理用药，推行价格公示，加快推进标准化建设，建立健全医疗质量和安全体系。积极开展医患沟通，着力构建和谐的医患关系。加强党风廉政建设，营造高质发展、后发先至的工作氛围，打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的卫生计生干部队伍。